## Sheet1
ticket | responsável | relator | prioridade | status | resolucao | criado | atualizacao | SLA
queda da funcionalidade de login | Não Atribuido | Anônimo | Medium | Aberto | Problema não resolvido | 2026-10-07 12:23 | 2026-10-15 13:38 | Em Andamento
Atualização da página de sobre | Não Atribuido | Anônimo | Medium | Concluída | Atividade Encerrada | 2026-10-07 12:11 | 2026-10-16 13:00 | SLA Estourado
Falha nas atualizações de cadastro dos clientes | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Aguardando pelo suporte | Problema não resolvido | 2026-10-07 11:54 | 2026-10-07 11:54 | Em Andamento
Erro no carregamento da página de produtos | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Concluída | Atividade Encerrada | 2026-10-07 11:41 | 2026-10-07 12:26 | SLA Cumprido
Atualização do front-end | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Revisar | Problema não resolvido | 2026-10-06 17:27 | 2026-10-06 17:27 | Em Andamento
Falha no backup dos dados | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Work in progress | Problema não resolvido | 2026-10-06 17:06 | 2026-10-16 13:01 | Em Andamento
problemas no botão de envio na tela de cadastro | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Pending | Problema não resolvido | 2026-10-06 17:03 | 2026-10-06 17:20 | Em Andamento
Atualização de servidores | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Revisar | Problema não resolvido | 2026-10-06 16:58 | 2026-10-06 16:58 | Em Andamento
Falha no cadastro de novos clientes | Não Atribuido | Caike Oliveira Domingues | Medium | Concluída | Atividade Encerrada | 2026-10-06 16:50 | 2026-10-16 13:01 | SLA Estourado
Queda do Sistema | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | Medium | Aberto | Problema não resolvido | 2026-10-06 16:45 | 2026-10-07 12:28 | Em Andamento
Atualização de funcionalidades do sistema | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | Medium | Concluída | Atividade Encerrada | 2026-10-06 16:29 | 2026-10-06 16:41 | SLA Cumprido
Atualização de funcionalidades do sistema | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | Medium | Cancelado | Atividade Encerrada | 2026-10-06 15:53 | 2026-10-06 16:34 | SLA Cumprido
Site fora do ar | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | High | Pending | Problema não resolvido | 2026-10-06 15:50 | 2026-10-07 12:27 | Em Andamento
Falha na realização de login | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | High | Concluída | Atividade Encerrada | 2026-10-06 15:47 | 2026-10-16 13:02 | SLA Estourado
Falha no envio de e-mails do sistema | Caike Oliveira Domingues | Caike Oliveira Domingues | Medium | Aberto | Problema não resolvido | 2026-10-06 14:44 | 2026-10-07 12:27 | Em Andamento